## DESARROLLO DE LA MATRIZ
DESARROLLO DE LA MATRIZ
FUENTE | RIESGO | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | CONSECUENCIA | NIVEL DE RIESGO
¿por qué se genera el riesgo? |  | que sitiaciones acontecen a causa de la fuente del riesgo | Existen antecedentes de que el riesgo se materialice: | Ocasiona: | Resultado de la multiplicación entre probabilidad y consecuencia.
|  |  | 3. Alta: Muy probable, de un 50% de probabilidad de que ocurra. | 3.Alta: muy perjudisiales o significativa, daños a largo plazo.
|  |  | 2. Media: probable, hay entre un 25% y un 50% de que ocurra. | 2.Media: las concecuencias de riesgo seran gestionada con facilidad.
|  |  | 1. Baja: Posible, menos de un 25% de probabilidad de que ocurra. | 1.Baja: genera muy pocas consecuencias.
Riesgos técnicos | Corte del suministro electrico | Perdida de información, retraso en la planificación, interrupción de la capacitación para que el cliente pueda autoadministar el sitio. | 1 | 2 | 2
| caida de internet | Retraso en el desarrollo del servicio y perdida de datos. | 1 | 1 | 1
Riesgos externos | Fenomenos climaticos | retraso en la entrega del proyecto, interrupción de servicios web, restricciones de movilidad | 1 | 2 | 2
Riesgos de gestión | Inflación y alza de precios | Perdida de ganancias para la empresa. | 1 | 2 | 2
| Enfermedad del gestor | Modificación y cambios en el cronograma y retrasos en la entrega. | 2 | 2 | 4
| Robo de datos de clientes | Uso de datos sin autorización y perdida de estos, archivos dañados. | 3 | 3 | 9
Riesgos de seguridad | Virus | Perdida o daño de archivo. | 2 | 3 | 6
| Contraseñas débiles o mal compartidas | Mal uso del sitio | 1 | 3 | 3
Riegos de usuarios | Quejas sobre el mal funcionamiento del sitio por usabilidad y accesibilidad. | sitio poco intuitivo, que no sea fácil de usar y que no facilite el uso para personas con discapacidad. | 1 | 2 | 2
IMPACTO DE RIESGO
BAJO = 1 a 3
MEDIANO = 4
ALTO = 6 a 9

## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
Nivel de impacto de riesgo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
|  | 1 | 2 | 3
|  | BAJO | MEDIANO | ALTO
| 3. ALTA MUY PROBABLE | 3 | 6 | 9
Robo de datos de clientes
| 2. MEDIA PROBABLE | 2 | 4 | 6
|  |  | Enfermedad del gestor | Virus
| 1. BAJA POSIBLE | 1 | 2 | 3
|  |  | Corte de suministro electrico | Contraseñas debiles o mal compartidas
|  | 1 | 2 | 3
|  | Caida de internet | Fenomenos climaticos | Quejas de los usuarios por mal funcionamiento del sitio web
|  | 1 | 2 | 3
Inflación y alza de precios
PROBABILIDAD

## CRITERIOS DE MATRIZ DE RIESGO
CRITERIOS DE MATRIZ DE RIESGOS
Probalilidad | Consecuencia | Nivel de impacto de riesgo
Alta, muy probable | Alta, muy perjudicial | Alto
Media, probable | Media, fácil de gestionar | Mediano
Baja, posible | Baja, pocas consecuencias | Bajo